- Формы документов для открытия проектов,

- реализуемых в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 087 631

«Организация непрерывной профориентационной работы педагогической направленности

«детский сад-школа-колледж» в Яковлевском городском округе»

- Основные положения

| Куратор проекта: Липовченко Алексей Петрович, заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по социальной политике |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округа |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | # Начало | # Окончание | # Документ о выполнении | # ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Диагностические исследования воспитанников МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и обучающихся МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» |  | 01.11.2019 | 30.06.2021 | Отчет | Золотарева Т.А. |
| 1.1 |  | Проведение педагогической диагностики воспитанников МБДОУ «Детский сад «Аленушка» старшего дошкольного возраста (анализ сформированности у дошкольников представлений о мире труда и профессиях) |  | 01.11.2019 | # 01.12.2019 | # Сводная ведомость | Усевич И.М. |
| 1.1 |  | Проведение педагогической диагностики воспитанников МБДОУ «Детский сад «Аленушка» старшего дошкольного возраста (сравнительный анализ сформированности у дошкольников представлений о мире труда и профессиях) |  | # 01.04.2021 | # 01.05.2021 | # Сводная ведомость | # Усевич И.М. |
|  |  | Проведение мониторинга охвата непрерывной профориентационной работой педагогической направленности обучающихся 1-9-х классов МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» (входной) |  | 01.11.2019 | # 01.12.2019 | Аналитический отчет | Мин Л.И. |
|  |  | Проведение мониторинга охвата непрерывной профориентационной работой педагогической направленности (итоговый) |  | # 01.04.2021 | # 01.05.2021 | Аналитический отчет | Мин Л.И. |
|  |  | Проведение тестирования на профориентацию, выбор профессии педагогической направленности обучающихся 8-9-х классов МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» |  | 01.11.2019 | # 01.12.2019 | Аналитический отчет | Мин Л.И. |
|  |  | Анализ эффективности реализации проекта ранней профориентации детей дошкольного возраста среди родителей (законных представителей) и работников образовательной организации |  | 01.06.2021 | # 30.06.2021 | Аналитический отчет | Усевич И.М. |
| 2 |  | Организационно-методический блок |  | 01.12.2019 | 21.05.2021 | Отчет | Золотарева Т.А. |
| 2.1. |  | Создание и организация работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности |  | 01.12.2019 | 20.12.2020 | Отчет | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.1. |  | Заключение договоров о сотрудничестве между ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж», МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» |  | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Договоры о сотрудничестве | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.2 |  | Разработка и утверждение устава Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности |  | 20.01.2020 | 14.02.2020 | Устав Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.3. |  | Разработка и утверждение плана работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности на 2020 учебный год |  | 02.03.2020 | 20.03.2020 | План работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности на 2019-2020 учебный год | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.4. |  | Разработка и утверждение плана работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности на 2020-2021 учебный год |  | 02.12.2020 | 20.12.2020 | План работы Ассоциации ранней профориентации педагогической направленности на 2019-2020 учебный год | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.5 |  | Разработаны планы взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы на 2019-2020 учебный год |  | 02.03.2020 | 20.03.2020 | План взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы на 2019-2020 учебный год | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.6 |  | Разработаны планы взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы на 2020-20221 учебный год |  | 02.12.2020 | 20.12.2020 | План взаимодействия образовательных организаций в рамках непрерывной профориентационной работы на 2020-20221 учебный год | Шепелева Ж.Н. |
| 2.1.7 |  | Разработана программа непрерывной профориентационной работы педагогической направленности детский сад – школа |  | 01.12.2019 | 27.12.2019 | Программа непрерывной профориентационной работы педагогической направленности детский сад – школа | Булгакова Т.И. |
| 2.1.8 |  | Разработана программа непрерывной профориентационной работы педагогической направленности школа – педагогический колледж |  | 01.12.2019 | 27.12.2019 | Программа непрерывной профориентационной работы педагогической направленности школа – педагогический колледж | Шепелева Ж.Н. |
| 2.2. |  | Методическое сопровождение ранней непрерывной профориентационной работы педагогической направленности |  | 01.12.2020 | 21.05.2021 | Отчет | Золотарева Т.А. |
| 2.2.1 |  | Организация и проведение установочного семинара для педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка», МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» и ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» о ранней непрерывной профориентационной работе |  | 01.12.2020 | # 01.02.2020 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
|  |  | Организация и проведение форсайта для участников проекта (педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж») «О промежуточных результатах и перспективах на будущее» |  | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 2.2.2 |  | Организация и проведение форсайта для участников проекта (педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж») «О промежуточных результатах и перспективах на будущее» |  | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 2.2.3 |  | Организация и проведение форсайта для участников проекта (педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж») «О промежуточных результатах и перспективах на будущее» |  | 05.04.2021 | 20.04.2021 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 2.2.4 |  | Организация и проведение стендового доклада ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» для участников проекта (педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБОУ «СОШ №1 г. Строитель») «Новые технологии и приемы в работе по профессиональной ориентации детей педагогической направленности» |  | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Программа, фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 2.2.5 |  | Организация и проведение педагогического салона (из опыта работы педагогов МБДОУ «Детский сад «Аленушка») по организации работы ранней профориентации педагогической направленности |  | 15.02.2020 | 19.02.2020 | Программа, фотоотчет | Усевич И.М. |
| 2.2.6 |  | Организация и проведение педагогического салона (из опыта работы педагогов МБОУ «СОШ №1 г. Строитель») по организации работы ранней непрерывной профориентации педагогической направленности |  | 22.02.2020 | 26.02.2020 | Программа, фотоотчет | Борис И.В. |
| 2.2.7 |  | Организация и проведение педагогического салона (из опыта работы педагогов ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж») по организации работы ранней непрерывной профориентации педагогической направленности |  | 01.03.2020 | 05.03.2020 | Программа, фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 2.2.8 |  | Организация и проведение мирового кафе «Организация непрерывной профориентационной работы педагогической направленности «детский сад-школа-колледж» в Яковлевском городском округе» |  | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Программа, фотоотчет | Белозерских Ж.Г. |
| 2.2.9 |  | Формирование и издание электронного методического пособия «Организация непрерывной профориентационной работы педагогической направленности «детский сад-школа-колледж» в Яковлевском городском округе» |  | 01.06.2021 | 30.06.2020 | Титульный лист электронного методического пособия | Белозерских Ж.Г. |
| 2.2.10 |  | Разработка картотеки сюжетно-ролевых игр с детьми старшего дошкольного возраста |  | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Картотека игр, фотоотчет о проведении игр | Максимова Л.Л. |
| 2.3 |  | Создание и поддержание в актуальном состоянии виртуального методического кабинета по ранней непрерывной профориентационной работе педагогической направленности |  | 01.12.2019 | 30.08.2021 | Отчет | Шепелева Ж.Н. |
| 2.3.1 |  | Создание виртуального методического кабинета по ранней непрерывной профориентационной работе педагогической направленности |  | 01.12.2019 | 27.12.2019 | Скриншот страницы | Белозерских Ж.Г. |
| 2.3.2 |  | Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете |  | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Скриншот страницы | Белозерских Ж.Г. |
| 2.3.3 |  | Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете |  | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Скриншот страницы | Белозерских Ж.Г. |
| 2.3.4 |  | Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете |  | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Скриншот страницы | Белозерских Ж.Г. |
| 2.3.4 |  | Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете |  | 01.08.2021 | 30.08.2021 | Скриншот страницы | Белозерских Ж.Г. |
| 3 |  | Работа с детьми и родителями в рамках ранней непрерывной профориентационной работе педагогической направленности |  | 01.11.2019 | 01.06.2021 | Отчет | Золотарева Т.А. |
| 3.1 |  | Организация предметно-пространственной среды для реализации ранней профориентации педагогической направленности детей дошкольного возраста |  | 02.03.2020 | # 30.04.2020 | Фотоотчет | Ногина С.В. |
| 3.2 |  | Организация предметно-пространственной среды для реализации ранней профориентации педагогической направленности детей дошкольного возраста |  | 01.03.2021 | # 30.04.2021 | Фотоотчет | Ногина С.В. |
| 3.3 |  | Создание интерактивных дидактических папок «Lapbook» по видам педагогических профессий (специальностей) «Важные и нужные профессии» |  | 01.09.2020 | 12.05.2020 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.4 |  | Организация и проведение виртуальной экскурсии для детей дошкольного возраста в мир профессий педагогической направленности (дизайнер, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования и т.д.) |  | 01.12.2019 | 27.12.2019 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.5 |  | Организация и проведение ток-шоу «Гость группы» (встреча с людьми педагогических профессий) |  | 01.02.2020 | 28.02.2020 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.6 |  | Организация и проведение с воспитанниками старшего дошкольного возраста квест-игры «Дошкольник и мир профессий» |  | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.7 |  | Организация и проведение с воспитанниками старшего дошкольного возраста квест-игры «Есть такая профессия – дизайнер» |  | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.8 |  | Организация и проведение с воспитанниками старшего дошкольного возраста игры-интервью «Когда я вырасту – я стану…» |  | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.9 |  | Организация и проведение с воспитанниками старшего дошкольного возраста сюжетно-ролевых игр «Воспитатель», «Дизайнер», «Учитель», «Педагог дополнительного образования» |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.10 |  | Организация и проведение семейной гостиной «О профессиях всерьез!» |  | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Приказ, программа, фотоотчет | Ногина С.В. |
| 3.11 |  | Организация и проведение ток-шоу «Портрет современного педагога» с участием обучающихся начальных классов |  | 01.12.2019 | 27.12.2019 | Приказ, фотоотчет | Мин Л.И. |
| 3.12 |  | Организация и проведение ток-шоу «Дублер учителя» для обучающихся 5-7 классов |  | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Приказ, фотоотчет | Мин Л.И. |
| 3.13 |  | Организация и проведение конкурса творческих проектов «Идеальный учитель будущего» для обучающихся 8-9 классов |  | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Приказ, фотоотчет | Борис И.В. |
| 3.14 |  | Организация и проведение семинара-тренинга для 7-9 классов «Я и мир профессий: как сделать свой выбор?» |  | 01.04.2020 | 27.04.2020 | Приказ, фотоотчет | Мин Л.И. |
| 3.15 |  | Организация и проведение классного часа для 7-9 классов совместно с родителями «Профессия: выбираем вместе» |  | 01.02.2020 | 27.02.2020 | Приказ, фотоотчет | Мин Л.И. |
| 3.16 |  | Организация и проведение конференции для учащихся 7-9 классов «Парад профессиональных педагогических предпочтений» |  | 01.03.2021 | 27.03.2021 | Приказ, фотоотчет | Мин Л.И. |
| 3.17 |  | Организация и проведение профессиональных проб «Шаги в профессию» |  | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Фотоотчет | Белозерских Ж.Г. |
| 3.18 |  | Организация и проведение экскурсий для воспитанников и обучающихся начальных классов «Где становятся специалистами?» |  | 01.03.2021 | 25.04.2021 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 3.19 |  | Организация и проведение публичных экскурсий для школьников «Приходите к нам учиться» |  | 01.03.2021 | 24.03.2021 | Фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 3.20 |  | Организация и проведение Дня открытых дверей в ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» |  | 01.02.2021 | 24.02.2021 | Приказ, программа, фотоотчет | Шепелева Ж.Н. |
| 3.21 |  | Организация и проведение «Мои первые шаги в педагогической профессии» (совместное мероприятие) |  | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Приказ, программа, фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 3.22 |  | Семинар для родителей «Ранняя профоринтация дошкольников как одно из условий их успешной социализации» |  | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Программа семинара, фотоотчет | Усевич И.М. |
| 3.23 |  | Методический семинар для родителей по теме "Планирование профессионального пути в современных условиях" (совместное мероприятие) |  | 01.11.2020 | 21.11.2020 | Приказ, программа, фотоотчет | Максимова Л.Л. |
| 4 |  | Информационное сопровождение проекта |  | 01.11.2019 | # 30.04.2021 |  | Золотарева Т.А. |
| 4.1 |  | Разработка инструментария и технологий информационного сопровождения проекта (сайт, буклет, информационный бюллетень и т.п.) |  | 01.11.2019 | # 31.12.2019 | Скриншоты сайтов, буклетов, информационных бюллетеней | Ногина С.В. |
| 4.2 |  | Подготовка ролика по профессиональной ориентации школьников педагогической направленности |  | 10.01.2020 | # 31.01.2020 | Видеоролик | Белозерских Ж.Г. |
| 4.2.1 |  | Подготовка ролика по профессиональной ориентации школьников педагогической направленности |  | 01.09.2020 | # 31.09.2020 | Видеоролик | Булгакова Т.И. |
| 4.2.2 |  | Подготовка ролика по профессиональной ориентации школьников педагогической направленности |  | 10.04.2021 | # 30.04.2021 | Видеоролик | Усевич И.М. |
| 4.3 |  | Размещение на сайте ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» информации о взаимодействии с образовательными учреждениями по непрерывной профессиональной ориентации детей педагогической направленности |  | 10.01.2020 | # 31.01.2020 | Скриншоты | Белозерских Ж.Г. |
| 4.3.1 |  | Размещение на сайте МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель» информации о взаимодействии с образовательными учреждениями по непрерывной профессиональной ориентации детей педагогической направленности |  | 01.09.2020 | # 31.09.2020 | Скриншоты | Усевич И.М. |
| 4.3.2 |  | Размещение на сайте МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» информации о взаимодействии с образовательными учреждениями по непрерывной профессиональной ориентации детей педагогической направленности |  | 10.04.2021 | # 30.04.2021 | Скриншоты | Мин Л.И. |
| И т о г о: |  |  |  | 01.11.2019 |  |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
|  | Диагностические исследования воспитанников МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и обучающихся МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организационно-методический блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Работа с детьми и родителями в рамках ранней непрерывной профориентационной работе педагогической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Информационное сопровождение проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3следует указать источник заемных средств

4необходимо указать источник финансирования

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкий уровень участия сотрудников образовательных организаций в запланированных мероприятиях проекта | Нарушение сроков реализации проекта, невыполнение требований к результату проекта | Подготовка анонсов проведения мероприятий | Пересыпкина Е.Х. | Корректировка сроков реализации проекта |
| 2. | Загруженность участников рабочей группы проекта в реализации мероприятий в текущей деятельности по основному месту работы | Нарушение сроков реализации проекта | Разработка календарного плана-графика работ по проекту совместно с рабочей группой проекта, направление плана управления проектом всем участникам проекта и согласование по срокам и видам работ до его утверждения | Золотарева Т.А. | Корректировка сроков реализации проекта, внесение изменений в состав рабочей группы проекта |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Липовченко А.П., заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по социальной политике |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Яковлевского городского округа от 17.09.2019г. №1334-р «Об утверждении командыпроекта» |
|  | Золотарева Т.А., начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа |  | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Яковлевского городского округа от 17.09.2019г. №1334-р «Об утверждении командыпроекта» |
|  | Шепелева Ж.Н., директор ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» |  | Администратор проекта | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Пересыпкина Е.Х., программист управления образования администрации Яковлевского городского округа |  | Оператор мониторинга проекта | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Борис И.В., начальник отдела общего образования администрации Яковлевского городского округа |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Белозерских Ж.Г., заместитель директора ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Максимова Л.Л., заместитель директора ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Булгакова Т.И., директор МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Мин Л.И., заместитель директора МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Ногина С.В., заведующий МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель Яковлевского городского округа» |  | Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |
|  | Усевич И.М., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель Яковлевского городского округа» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 21.10.2019г. №938 «О создании рабочей группы проекта» |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - Ежеквартально |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратора проекта | - Администратора проекта | - Аналитическая записка | - Ежеквартально |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратора проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - По мере необходимости |